Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области ### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.09.2013 № 167-п

с. Сеготь

- О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ (в действующей редакции) и в целях повышения результативности бюджетных расходов:

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области (приложение 1).

- Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области (приложение 2).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Сеготского сельского поселения                                                       Г.В. Сорокина

Приложение 1

- Утвержден

постановлением администрации Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

от 26.09.2013 г. № 167-п

ПОРЯДОК

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ

Сеготского сельского поселения Пучежского  муниципального района

Ивановской области

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины:

- муниципальные программы (далее - МП) представляют взаимосвязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, финансируемые за счет средств бюджета Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, направленные на решение комплексных межотраслевых (межведомственных) социально-экономических проблем Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

- администратор МП - администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, осуществляющая разработку, руководство реализацией и подготовку отчетности о ходе исполнения МП;

- исполнитель МП - администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

1.3. МП разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход и участие в реализации программ администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

1.4. К МП относятся целевые программы со сроком реализации от трех лет. Конкретные сроки реализации МП определяются при их формировании в зависимости от решаемых в рамках МП проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.5. Расходы муниципальных программ не могут быть включены в проекты ведомственных целевых программ, разрабатываемых в соответствии с постановлением администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области. Мероприятия ведомственных целевых программ не могут дублировать мероприятия МП.

1.6. Этапы подготовки и реализации МП включают в себя:

- разработку и согласование проекта МП;

- экспертизу проекта МП;

- отбор МП для финансирования из местного бюджета;

- утверждение МП;

- реализацию МП;

- мониторинг исполнения и оценку результативности МП.

1.7. Сроки подготовки МП:

| N | Этап | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование проекта МП | Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области | До 21 августа с согласованием главы администрации |
| 2 | Экспертиза проекта МП | Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области | В течение 30 дней со дня представления |
| 3 | Направление проекта МП на утверждение | Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области | До 1 октября при наличии положительного экспертного заключения |

- II. Разработка проекта МП

2.1. Разработка проекта МП осуществляется в установленные настоящим Порядком сроки. Подготовленный проект МП должен быть согласован с  главой администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области,  а также организаций и учреждений, участвующих в реализации МП.

2.2. Проект МП разрабатывается в виде единого документа и содержит следующие разделы:

1) Паспорт МП, который представляется в табличном виде и должен содержать следующую информацию:

- титульный лист МП;

- наименование МП;

- социально-экономическая проблема и основание для разработки;

- муниципальный заказчик;

- основные разработчики МП;

- исполнители МП;

- цели и задачи МП (цель МП должна быть сформулирована в одном предложении и соответствовать указанной в МП социально-экономической проблеме Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области);

- объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП (в разбивке по годам реализации и источникам финансирования);

- целевые показатели и ожидаемые результаты реализации МП;

- система организации контроля за исполнением МП.

2) Социально-экономическое обоснование необходимости принятия МП.

3) Цель, целевые показатели и ожидаемые результаты реализации МП.

Формулировка цели программы не должна содержать:

- специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в соответствующей сфере деятельности;

- термины, понятия и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;

- указания на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями реализации МП;

- указания на пути, средства и методы реализации МП.

Целевыми показателями реализации МП должны быть показатели, использованные для характеристики соответствующей социально-экономической проблемы Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

В МП должны быть указаны значения целевых показателей, которые предположительно будут достигнуты по завершении реализации МП. При наличии ежегодной отчетности о значениях целевых индикаторов плановые значения по ним указываются также за каждый из годов реализации МП.

В исключительных случаях, при отсутствии регулярного статистического наблюдения за показателями, использованными для характеристики социально-экономической проблемы, плановые значения целевых показателей могут не приводиться.

В описании ожидаемых результатов реализации МП должно быть дано качественное описание степени решения социально-экономической проблемы по завершении реализации МП, дана оценка устойчивости ожидаемых результатов.

4) Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МП:

- задачи, решение которых необходимо для достижения цели МП;

- перечень мероприятий, направленных на решение задач МП;

- плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий МП.

Формулировки задач МП должны быть представлены в виде заданий по достижению определенных результатов к определенному сроку. Результаты, на которые содержится указание в формулировке задачи, должны быть измеримы и, как правило, иметь количественное выражение.

Каждой задаче МП должен быть поставлен в соответствие набор мероприятий. Набор мероприятий должен быть потенциально необходим и достаточен для решения соответствующей задачи.

Формулировка мероприятия должна давать однозначное представление о содержании и масштабе планируемых в рамках мероприятия действий.

Комплексные мероприятия могут быть сформулированы в виде отдельных проектов. Краткое резюме данных проектов представляется в приложении к МП.

В состав мероприятий МП включаются мероприятия, которые предполагаются к финансированию за счет местного бюджета, включая субсидии из областного бюджета на реализацию МП.

Для мероприятий, сформулированных в виде проектов, в кратком резюме представляется следующая информация:

- ожидаемые результаты реализации проекта (измеримые, как правило, имеющие количественное выражение);

- перечень действий, предполагаемых к реализации в рамках проекта (описание действий должно соответствовать требованиям, установленным для описания мероприятий);

- объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации отдельных действий в рамках проекта; общий объем бюджетных ассигнований на реализацию проекта;

- иная информация, необходимая для полноценного представления резюме проекта.

Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий МП должны быть указаны для каждого мероприятия МП - в целом и раздельно для каждого года реализации МП.

Для каждого года реализации МП указываются суммарные объемы потребности в бюджетных ассигнованиях. Из общей суммы выделяется объем бюджетных ассигнований, который предположительно будет осуществлен за счет субсидий из областного бюджета на реализацию МП.

5) Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической проблемы в плановом периоде, включаются в МП только в том случае, если МП предполагает наличие и (или) возникновение таких факторов.

В разделе отражаются:

- наличие МП, принятых (разрабатываемых) федеральными, областными органами исполнительной власти, иных инициатив федеральных, областных органов исполнительной власти, способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в МП;

- наличие проектов, прочих инициатив иных организаций (коммерческих, некоммерческих), способствующих решению социально-экономической проблемы, заявленной в МП.

Для каждой инициативы указывается:

- каким образом она способствует решению социально-экономической проблемы, заявленной в МП;

- степень зависимости успеха реализации МП (достижения цели, решения задач) от фактического осуществления соответствующих инициатив;

- механизмы, обеспечивающие или повышающие вероятность осуществления иными субъектами проектов и инициатив, имеющих принципиальное значение для реализации МП.

2.3. Одновременно с проектом МП формируются следующие документы и материалы:

- лист согласования проекта МП;

- обоснования плановых бюджетных расходов по каждому мероприятию МП (любыми способами, позволяющими удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий МП);

- документы и материалы, подтверждающие предполагаемое участие федеральных, областных органов исполнительной власти, иных предприятий и организаций в решении соответствующей социально-экономической проблемы Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

- иные поясняющие, а также сопроводительные документы и материалы.

- III. Экспертиза проекта МП

4.1. Проекты МП представляются для проведения экспертизы в администрацию Сеготского сельского поселения  Пучежского муниципального района Ивановской области не позднее сроков, указанных в 1.7 настоящего Порядка.

4.2. Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области осуществляет экспертизу проекта МП в отношении:

- соответствия требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Порядка (за исключением обоснования расходов на реализацию отдельных мероприятий МП);

- степени, в которой в соответствии с проектом МП решается социально-экономическая проблема Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области;

- реалистичности предусмотренной проектом МП степени решения социально-экономической проблемы посредством указанных в концепции МП механизмов и мероприятий.

Администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области осуществляет экспертизу проекта в части, отнесенной к его компетенции.

4.3. По результатам проведения экспертизы в течение 10 рабочих дней администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской готовит заключение о готовности (неготовности) проекта МП к утверждению.

Заключение о неготовности проекта МП к утверждению должно сопровождаться указанием на элементы МП, не соответствующие установленным требованиям и требующие доработки, и (или) указанием на иные причины, по которым было вынесено заключение о неготовности проекта МП.

- IV. Утверждение МП

5.1. МП утверждаются постановлением администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

5.2. В случае, если Советом Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области при рассмотрении проекта решения о бюджете были внесены изменения, предполагающие исключение из проекта бюджета бюджетных ассигнований на реализацию отдельных МП, соответствующие постановлению администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области об утверждении таких МП подлежат отмене до наступления очередного финансового года.

Проект постановления администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области об отмене отдельных постановлений, утверждающих МП, подготавливается и вносится разработчиком МП.

- V. Реализация МП

6.1. Структурное подразделение администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, исполняющее функции разработчика МП:

- осуществляет текущую координацию и мониторинг реализации мероприятий МП;

- по МП, срок реализации которых завершился в отчетном году, представляет главе администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области доклад о результатах исполнения МП.

6.2. В течение финансового года в утвержденные МП по инициативе администраторов МП могут вноситься следующие изменения:

а) технические правки, не меняющие цель, задачи, мероприятия МП, объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы и иные существенные элементы МП;

б) перемещение бюджетных ассигнований между мероприятиями МП;

в) увеличение бюджетных ассигнований на реализацию МП.

Перемещение бюджетных ассигнований между мероприятиями МП не должно изменять плановых объемов бюджетных ассигнований на реализацию каждого из мероприятий МП более чем на  50 %.

6.3. Решение об увеличении объема бюджетных ассигнований на отдельные МП принимается путем внесения изменений в постановление администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, утверждающее МП.

Для принятия соответствующих изменений администратор МП представляет материалы, доказывающие необходимость увеличения бюджетных ассигнований на реализацию МП. Наличие возможностей по увеличению финансирования отдельных МП подтверждается администрацией Сеготского сельского поселения  Пучежского муниципального района Ивановской области.

6.4. Ежегодно, не позднее 25 марта администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области осуществляет оценку эффективности реализации МП и представляет указанные данные главе администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

Приложение 2

- Утвержден

постановлением администрации Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

от 26.09.2013 г. № 167-п

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

1. Оценку эффективности реализации муниципальных программ Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области (далее - МП) осуществляет администрация Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области  (далее – Администрация).

2. Оценка эффективности реализации МП проводится ежегодно, не позднее 25 марта, по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации МП.

3. Оценка эффективности реализации МП осуществляется на основе отчетов администраторов МП по формам согласно приложению к Порядку.

4. Оценка эффективности реализации МП осуществляется с позиции оценки влияния на вероятность достижения цели МП, решение задач МП следующих факторов:

- степень выполнения мероприятий МП, решения задач МП;

- осуществление в отчетном году иными субъектами действий и мероприятий, указанных в МП в качестве факторов, способствующих реализации МП (в т.ч. поступление субсидий из областного бюджета на реализацию МП);

- степень достижения плановых значений промежуточных целевых показателей МП (при наличии);

- сохранение актуальности социально-экономической проблемы Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, на решение которой направлена МП;

- появление иных факторов, существенно изменяющих вероятность решения цели, задач и мероприятий МП в установленные сроки.

5. Критериями оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ являются:

- степень достижения заявленных результатов реализации муниципальных программ;

- процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

- динамика расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ;

- динамика показателей эффективности и результативности реализации муниципальных программ.

6. Оценка эффективности реализации МП должна сопровождаться одним из следующих заключений:

а) о целесообразности сохранения МП;

б) о необходимости досрочного прекращения реализации (переработки) МП;

в) о целесообразности сокращения бюджетных ассигнований на реализацию МП.

Заключение о целесообразности сокращения ассигнований на реализацию МП может быть сформировано в случае выявления внутренних и (или) внешних факторов, снижающих потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию МП (в т.ч. ее отдельных мероприятий).

7.   Проект заключения  администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области направляет главе администрации для принятия решения о досрочном прекращении реализации МП, переработке МП, сокращении бюджетных ассигнований на реализацию отдельных мероприятий МП.

8. На основании заключения в соответствии с поручением главы администрации администратор программы готовит:

- проект постановления администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области о досрочном прекращении отдельных МП;

- проект распоряжения администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области о переработке отдельных МП либо проект постановления администрации Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области о внесении изменений в отдельные МП, предусматривающий сокращение бюджетных ассигнований на их реализацию.

9. Переработка отдельных МП осуществляется в порядке, установленном для вновь разрабатываемых МП, начиная с этапа разработки проектов МП.

Принятие изменений в МП, предусматривающих сокращение бюджетных ассигнований на их реализацию, должно быть осуществлено не позднее чем за 1 месяц до представления проекта бюджета Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области в Совет Сеготского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области.

- Приложение

к Порядку

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ Сеготского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области

Отчет

по реализации муниципальной программы

_________________________________________________________________

(название целевой программы)

за _____________________

(период)

Наименование администратора _______________________________________________

(наименование управления, отдела)

- 1. Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

рубли

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |  | Планируемое финансирование мероприятий (за год), в соответствии с целевой программой |  |  | Лимит финансирования мероприятия |  |  | Фактическое использование выделенных средств |  |  | Результат выполнения мероприятий в рамках программы <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | планируемые результаты | фактические результаты |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной  программы, не требующей финансирования

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |  | Результат выполнения мероприятий в рамках программы <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | планируемые результаты | фактические результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |

Подводится итог выполнения мероприятий, включая сравнение расчетных и фактических значений показателей непосредственного результата от реализации мероприятия, указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения.

Руководитель         ___________________          (подпись)

Дата